## AÇÕES DIVERSAS
Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Francisco Sá
CNPJ 03.133.862/0001-80 Telefone 38-99723-7807
www.previbrejo.mg.gov.br
PLANO DE AÇÃO DO PREVIBREJO 2025
Desempenho
|  | Índice de Desempenho | [9 empty] | Concluída
|  | 0 |  |  |  | Concluídas |  | 18.92% | 14 |  |  | Atrasada
|  | Planejado |  |  |  | Atrasadas |  | 0% | 0 |  |  | Reprogramada
|  | 0% |  |  |  | Em Andamento |  | 81.08% | 60 |  |  | Em Andamento
|  | Concluído |  |  |  | Total de Etapas |  |  | 74 |  |  | Em Risco
|  | 0% | [9 empty] | Anulada
AÇÃO (o que?) |  |  | PRAZO DE INÍCIO | PRAZO DE TÉRMINO | AÇÃO CONTINUADA | PRAZO REALIZADO | % REALIZADO | % | % PLANEJADO | STATUS | OBSERVAÇÕES
RECURSOS HUMANOS
Registrar novos aposentados e pensionistas no sistema de folha de pagamento |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [5 empty] | Em Andamento
ARQUIVO
COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
Realizar aditivo contratual de serviço técnico de assessoria/consultoria destinado à avaliação e gestão atuarial do plano de benefício do PREVIBREJO |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30 | [5 empty] | Em Andamento
Realizar dispensa para aquisição de materiais de papelaria e escritório para utilização no PREVIBREJO durante o exercício 2025 |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-28 |  |  | 100% |  |  | Concluída
Realizar aditivo ao Contrato de pericia médica do PREVIBREJO |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-31 | [5 empty] | Em Andamento
Realizar dispensa para aquisição de gêneros alimentícios, materiais de copa e cozinha e materiais de higiene e limpeza para utilização no PREVIBREJO no exercício 2025 |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-28 |  |  | 100% |  |  | Concluída
Realizar aditivo ao contrato de asessoria/consultoria de investimentos |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-30 |  |  | 100% |  |  | Concluída
Realizar aditivo ao contrato com a HLH SISTEMAS LTDA |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-31 |  |  | 100% |  |  | Concluída
Realizar dispensa para aquisição de novo computador para a tesouraria, monitor para cameras de segurança e roteador de internet |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-28 |  |  | 100% |  |  | Concluída
Realizar aditivo do contrato com a PROVEMINAS LTDA |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-28 |  |  | 100% |  |  | Concluída
PATRIMÔNIO
Instruir portaria para conferência Patrimonial no ano de 2025 |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-31 | [5 empty] | Em Andamento
Realizar a conferência dos bens patrimoniais |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-31 | [5 empty] | Em Andamento
Providenciar baixa nos equipamentos obsoletos do PREVIBREJO |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-31 | [5 empty] | Em Andamento
CONTROLE INTERNO
Realizar o relatório Controle Gerencial de Janeiro de 2025 |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-28 | [5 empty] | Concluída
Realizar o relatório Controle Gerencial de Fevereiro de 2025 |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-31 | [5 empty] | Concluída
Realizar o relatório Controle Gerencial de Março de 2025 |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-30 | [5 empty] | Em Andamento
Realizar o relatório Controle Gerencial de Abril de 2025 |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-31 | [5 empty] | Em Andamento
Realizar o relatório Controle Gerencial de Maio de 2025 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30 | [5 empty] | Em Andamento
Realizar o relatório Controle Gerencial de Junho de 2025 |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-31 | [5 empty] | Em Andamento
Realizar o relatório Controle Gerencial de Julho de 2025 |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-31 | [5 empty] | Em Andamento
Realizar o relatório Controle Gerencial de Agosto de 2025 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30 | [5 empty] | Em Andamento
Realizar o relatório Controle Gerencial de Setembro de 2025 |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-31 | [5 empty] | Em Andamento
Realizar o relatório Controle Gerencial de Outubro de 2025 |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-30 | [5 empty] | Em Andamento
Realizar o relatório Controle Gerencial de Novembro de 2025 |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-31 | [5 empty] | Em Andamento
Realizar o relatório Controle Gerencial de Dezembro de 2025 |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-31 | [5 empty] | Em Andamento
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Acompanhamento da execução da Política de Segurança da Informação |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [5 empty] | Em Andamento
EVENTOS, CURSOS E CAPACITAÇÃO - EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Realizar a Integração dos novos servidores |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [5 empty] | Em Andamento
Proporcionar Curso de Certificação para servidores, gestores dirigentes e conselheiros |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [5 empty] | Em Andamento
Realizar o Curso de educação financeira para os segurados |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [5 empty] | Em Andamento
Implantar o Programa de Pós aposentadoria e Envelhecimento Ativo |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [5 empty] | Em Andamento
Realizar Seminários dirigidos aos segurados, com conhecimentos básicos sobre as regras de acesso aos benefícios previdenciários. |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [5 empty] | Em Andamento
Realizar audiência pública anual com os segurados, representantes do ente federativo (Poder Executivo e Legislativo) e a sociedade civil, para exposição e debates sobre o Relatório de Governança Corporativa, os resultados da Política de Investimentos e da Avaliação Atuarial. |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [5 empty] | Em Andamento
Realizar o Programa de preparação para a aposentadoria PPA |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [5 empty] | Em Andamento
PESQUISA DE SATISIFAÇÃO
Acompanhar a pesquisa de satisfação no Site |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [5 empty] | Em Andamento
OUVIDORIA DO IMP
Acompanhar e executar a ouvidoria do PREVIBREJO através do site; |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [5 empty] | Em Andamento
ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E DOCUMENTOS
Realizar ao final do ano atualização do Código de Ética e Conduta; |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-31 | [5 empty] | Em Andamento
Elaborar relatório de gestão Administrativa |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [5 empty] | Em Andamento
Divulgação do relatório de Gestão Administrativa |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [5 empty] | Em Andamento
Elaboração e aprovação da Política de Investimentos |  |  | 2025-10-01 | 2025-12-31 | [5 empty] | Em Andamento
Divulgação da Política de Investimentos |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-31 | [5 empty] | Em Andamento
Elaborar e divulgar relatório de gestão Ano 2024 |  |  | 2025-01-01 | 2025-07-31 | [5 empty] | Em Andamento
Elaborar e divulgar relatório de governança Ano 2024 |  |  | 2025-01-01 | 2025-07-31 | [5 empty] | Em Andamento
Revisar o planejamento estratégico para os próximos cinco anos; |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-31 | [5 empty] | Em Andamento
Elaborar e divulgar relatório de gestão atuarial; |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [5 empty] | Em Andamento
Providenciar o extrato previdenciário individualizado do segurado; |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [5 empty] | Em Andamento
Imprimir e disponibilizar o extrato previdenciário individualizado do segurado; |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [5 empty] | Em Andamento
Elaborar em dezembro o plano de ação anual para 2026 |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-31 | [5 empty] | Em Andamento
ARRECADAÇÃO
Implantar através dos sistemas contratados o controle de arrecadação |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [5 empty] | Em Andamento
Realizar o controle de arrecadação mensalmente |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [5 empty] | Em Andamento
Incrementar controle de contribuições de servidores cedidos e licenciados |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [5 empty] | Em Andamento
BENEFÍCIOS
Realizar a atualização cadastral e prova de vida |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [5 empty] | Em Andamento
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Realizar acompanhamento relativo aos processos de Compensaçãoprevidenciaria via COMPREV |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [5 empty] | Em Andamento
ATUARIAL/ FINANCEIRO E INVESTIMENTOS
Envio do DAIR - DEZEMBRO/2024 |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [5 empty] | Concluída
Envio do DAIR - JANEIRO/2025 |  |  | 2025-02-01 | 2025-02-28 | [5 empty] | Concluída
Envio do DAIR - FEVEREIRO/2025 |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-31 | [5 empty] | Concluída
Envio do DAIR - MARÇO/2025 |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-30 | [5 empty] | Em Andamento
Envio do DAIR - ABRIL/2025 |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-31 | [5 empty] | Em Andamento
Envio do DAIR - MAIO/2025 |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30 | [5 empty] | Em Andamento
Envio do DAIR - JUNHO/2025 |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-31 | [5 empty] | Em Andamento
Envio do DAIR - JULHO/2025 |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-31 | [5 empty] | Em Andamento
Envio do DAIR - AGOSTO/2025 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30 | [5 empty] | Em Andamento
Envio do DAIR - SETEMBRO/2025 |  |  | 2025-10-01 | 2025-10-31 | [5 empty] | Em Andamento
Envio do DAIR - OUTUBRO/2025 |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-30 | [5 empty] | Em Andamento
Envio do DAIR - NOVEMBRO/2025 |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-31 | [5 empty] | Em Andamento
Envio do DAIR - DEZEMBRO/2025 |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-31 | [5 empty] | Em Andamento
Envio DIPR 6º Bimestre 2024 |  |  | 2025-01-01 | 2025-01-31 | [5 empty] | Concluída
Envio DIPR 1º Bimestre 2025 |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-30 | [5 empty] | Concluída
Envio DIPR 2º Bimestre 2025 |  |  | 2025-05-01 | 2025-05-31 | [5 empty] | Em Andamento
Envio DIPR 3º Bimestre 2025 |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-31 | [5 empty] | Em Andamento
Envio DIPR 4º Bimestre 2025 |  |  | 2025-09-01 | 2025-09-30 | [5 empty] | Em Andamento
Envio DIPR 5º Bimestre 2025 |  |  | 2025-11-01 | 2025-11-30 | [5 empty] | Em Andamento
Envio DIPR 6º Bimestre 2025 |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-31 | [5 empty] | Em Andamento
Envio DRAA 2025 |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-30 | [5 empty] | Concluída
Envio da DPIN - Política de Investimentos exercício 2025 |  |  | 2025-12-01 | 2025-12-31 | [5 empty] | Em Andamento
ELABORAÇÃO / ALTERAÇÃO DE RESOLUÇÕES/PROCESSOS JURÍDICOS
Promover a revisão da legislação previdenciária municipal, inclusive no tocante a regulamentação e normatização; |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [5 empty] | Em Andamento
Formulas:
STATUS = IF([AÇÃO CONTINUADA]="",IF([PRAZO REALIZADO]="",IF(TODAY()>[PRAZO DE TÉRMINO],"Atrasada","Em Andamento"),"Concluída"),"Continuada")

## AÇÃO CONTINUADA
Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Francisco Sá
CNPJ 03.133.862/0001-80 Telefone 38-99723-7807
Dados Gerais
AÇÃO (o que?) | PRAZO DE INÍCIO | PRAZO DE TÉRMINO | TIPO DE AÇÃO | OBSERVAÇÕES
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
RECURSOS HUMANOS
Envio mensal dos eventos do e-SOCIAL | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Continuada
Eliminar retrabalhos na geração da folha de pagamentos do PREVIBREJO | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Continuada
Otimizar os serviços de atendimento aos segurados, para fins de benefícios previdenciários e outras informações; | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Continuada
ARQUIVO
Providenciar a digitalização e conversão de dos documentos fisicos em arquivos eletrônicos; | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Continuada
COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
Realização de Plano anual de contratação do ano seguinte e acompanhamento da execução do PCA no ano vigente | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Continuada
PATRIMÔNIO
Modernizar os recursos tecnologicos do PREVIBREJO tais como computadores e equipamentos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Continuada
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Alimentar o site do PREVIBREJO; | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Continuada
Ampliar a gama de informações sobre licitações e contratos disponíveis no site do PREVIBREJO | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Continuada
Publicar no site oficial do PREVIBREJO todas as atas de reuniões dos órgãos colegiados imediatamente após o término das respectivas reuniões; | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Continuada
EVENTOS, CURSOS E CAPACITAÇÃO - EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Realizar a entrega dos certificados e homenagem para os novos Aposentados | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Continuada
Encaminhar servidores do PREVIBREJO para participarem do Congresso de RPPS - ABIPEM, ANEPREM, AMIPREM. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Continuada
Encaminhar servidores do PREVIBREJO ou do Comitê de Investimentos para participarem Congresso de RPPS - ABIPEM, ANEPREM, AMIPREM. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Continuada
Encaminhar servidores do PREVIBREJO para participarem dos Eventos do TCEMG voltados para RPPS | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Continuada
Realizar a Integração dos novos servidores | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Continuada
Encaminhar Conselheiros para participarem do Congresso Nacional de Conselheiros de RPPS- ABIPEM | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Continuada
Disponibilizar horário para os servidores participarem de cursos EAD dos Tribunais voltados para RPPS | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Continuada
Disponibilizar horário para os servidores participarem de cursos EAD voltados para RPPS | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Continuada
Preparar servidores e dirigentes para certificação individual de qualificação; | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Continuada
Capacitar os três órgãos colegiados do PREVIBREJO; | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Continuada
Desenvolver em parceria com a CIPA e outros órgãos governamentais ações preparatórias e de prevenção em saúde do servidor; | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Continuada
Oferecer capacitação em gestão previdenciária para servidores, dirigentes e conselheiros; | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Continuada
Capacitar servidores que utilizam o COMPREV | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Continuada
AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
Implantar lembretes em computadores, apagadores banheiros visando economia de energia elétrica e água | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Continuada
Realizar a conscientização do uso da impressora (1- evitar impressão de emails 2- uso de ambos lados da folha; 3- reutilizar o papel no modo impressão rascunho) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Continuada
Realizar a coleta seletiva dentro do instituto separando o lixo seco e molhado | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Continuada
ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E DOCUMENTOS
Dar ampla divulgação ao Código de Ética e Conduta do PREVIBREJO principalmente aos servidores municipais do Poder Executivo e Legislativo, aos membros dos órgãos colegiados, aos aposentados, aos pensionistas, aos fornecedores e aos prestadores de serviços; | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Continuada
Divulgar mensalmente as aplicações financeiras realizadas bem como as receitas, despesas, folhas de pagamentos e benefícios previdenciários concedidos; | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Continuada
BENEFÍCIOS
Promover o Atualização cadastral dos servidores inativos e pensionistas – prova de vida no mês de aniversário de cada um deles; | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Continuada
Realizar estudos atuariais buscando resguardar o equilíbrio do PREVIBREJO; | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Continuada
Realizar durante todo o ano a gestão atuarial; | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Continuada
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Executar procedimentos de compensação previdenciária | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Continuada
FINANCEIRO
Acompanhar a meta atuarial; | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Continuada
Manter constante acompanhamento do CRP; | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Continuada
Registrar as provisões matemáticas; | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Continuada
Formulas:
TIPO DE AÇÃO = IF([PRAZO DE TÉRMINO]="",IF(#REF!="",IF(TODAY()>#REF!,"Atrasada","Em Andamento"),"Concluída"),"Continuada")