## AÇÕES DIVERSAS
Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Francisco Sá
CNPJ 03.133.862/0001-80 Telefone 38-99723-7807
www.previbrejo.mg.gov.br
PLANO DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO 2025
Desempenho
|  | Índice de Desempenho | [9 empty] | Concluída
|  | 0 |  |  |  | Concluídas |  | 0% | 0 |  |  | Atrasada
|  | Planejado |  |  |  | Atrasadas |  | 100% | 6 |  |  | Reprogramada
|  | 100% |  |  |  | Em Andamento |  | 0% | 0 |  |  | Em Andamento
|  | Concluído |  |  |  | Total de Etapas |  |  | 6 |  |  | Em Risco
|  | 0% | [9 empty] | Anulada
AÇÃO (o que?) |  |  | PRAZO DE INÍCIO | PRAZO DE TÉRMINO | AÇÃO CONTINUADA | PRAZO REALIZADO | % REALIZADO | % | % PLANEJADO | STATUS | OBSERVAÇÕES
EVENTOS, CURSOS E CAPACITAÇÃO - EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Realizar a Integração dos novos servidores |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 100% | Atrasada
Realizar Curso de Preparação para certificação profissional RPPS para conselheiros e servidores |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  | 25% |  | 100% | Atrasada
Realizar o Curso de educação financeira para os segurados |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 100% | Atrasada
Realizar Seminários dirigidos aos segurados, com conhecimentos básicos sobre as regras de acesso aos benefícios previdenciários. |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 100% | Atrasada
Realizar audiência pública anual com os segurados, representantes do ente federativo (Poder Executivo e Legislativo) e a sociedade civil, para exposição e debates sobre o Relatório de Governança Corporativa, os resultados da Política de Investimentos e da Avaliação Atuarial. |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 100% | Atrasada
Realizar o Programa de preparação para a aposentadoria PPA |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 |  |  |  |  | 100% | Atrasada
Formulas:
STATUS = IF([AÇÃO CONTINUADA]="",IF([PRAZO REALIZADO]="",IF(TODAY()>[PRAZO DE TÉRMINO],"Atrasada","Em Andamento"),"Concluída"),"Continuada")

## AÇÃO CONTINUADA
Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Francisco Sá
CNPJ 03.133.862/0001-80 Telefone 38-3233-1659
www.previbrejo.mg.gov.br
Dados Gerais
AÇÃO (o que?) |  | PRAZO DE INÍCIO | PRAZO DE TÉRMINO | TIPO DE AÇÃO | OBSERVAÇÕES
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
EVENTOS, CURSOS E CAPACITAÇÃO - EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Realizar a entrega dos certificados e homenagem para os novos Aposentados |  | 2025-12-01 | 2025-12-31 | Continuada
Encaminhar servidores do PREVIBREJO para participarem do Congresso de RPPS - ABIPEM, ANEPREM, AMIPREM. |  | 2025-12-01 | 2025-12-31 | Continuada
Realizar a entrega dos certificados e homenagem para os novos Aposentados |  | 2025-12-01 | 2025-12-31 | Continuada
Realizar a Integração dos novos servidores |  | 2025-12-01 | 2025-12-31 | Continuada
Encaminhar Conselheiros para participarem do Congresso Nacional de Conselheiros de RPPS- ABIPEM |  | 2025-12-01 | 2025-12-31 | Continuada
Encaminhar servidores do PREVIBREJO para participarem dos Eventos do TCEMG voltados para RPPS |  | 2025-12-01 | 2025-12-31 | Continuada
Disponibilizar horário para os servidores participarem de cursos EAD dos Tribunais voltados para RPPS |  | 2025-12-01 | 2025-12-31 | Continuada
Disponibilizar horário para os servidores participarem de cursos EAD voltados para RPPS |  | 2025-12-01 | 2025-12-31 | Continuada
Preparar servidores e dirigentes para certificação individual de qualificação; |  | 2025-12-01 | 2025-12-31 | Continuada
Capacitar os três órgãos colegiados do PREVIBREJO; |  | 2025-12-01 | 2025-12-31 | Continuada
Desenvolver em parceria com a CIPA e outros órgãos governamentais ações preparatórias e de prevenção em saúde do servidor; |  | 2025-12-01 | 2025-12-31 | Continuada
Oferecer capacitação em gestão previdenciária para servidores, dirigentes e conselheiros; |  | 2025-12-01 | 2025-12-31 | Continuada
Implantar campanhas do "calendário colorido da saúde", divulgando no site |  | 2025-12-01 | 2025-12-31 | Continuada |  | 0%
Formulas:
TIPO DE AÇÃO = IF([PRAZO DE TÉRMINO]="",IF(#REF!="",IF(TODAY()>#REF!,"Atrasada","Em Andamento"),"Concluída"),"Continuada")